## 工作表 2 - App6.12到6.27开发排期
App6.12到6.27开发排期
APP5.1后两周开发任务 | 功能点拆解 | 功能点描述 | 开始时间 | 提测时间
B端职位发布 | 职位发布 | 职位发布第一步页面，接口设计，联调，自测 | 0616 | 0621
|  | 职位发布第二步页面，接口设计，联调，自测 | 0617 | 0621
|  | 职位发布公用控件编写，联调，测试 | 0620 | 0621
| 芝麻信用 | 芝麻信用技术调研，接口设计，联调，自测 | 0616 | 0621
|  | 芝麻信用M页接入，联调，自测 | 0616 | 0621
|  | 芝麻信用认证成功，失败页面UI，联调 | 0616 | 0621
| 发布职位成功页 | 发布职位成功页面UI，接口设计，联调，自测 | 0616 | 0617
| 简历管理页面发布职位入口 | 简历管理页面发布职位UI，接口设计，联调，自测 | 0614 | 0615
| 职位管理里发布职位的入口 | 职位管理里发布职位的UI，接口设计，联调，自测 | 0614 | 0615
| 简历详情里发布职位的入口 | 简历详情里发布职位的UI，接口设计，联调，自测 | 0620 | 0621
| 消息页面里发布职位的入口 | 消息页面里发布职位的UI，接口设计，联调，自测 | 0620 | 0621
IOS优化 | [IOS优化]IM优化 | [IOS优化]IM框架重构和优化，自测
| [IOS优化]推送的优化 | [IOS优化]推送的优化，自测
| [IOS优化]B端信息不完善的用户找回密码，没有根据用户状态走完善流程 | 操作步骤：登录完善账户A---个人中心设置，找回密码，账户B是不完善的用户（无个人昵称等信息）； 实际结果：B找回密码服务器返回不完善，但ios没有根据状态判断，走完善流程 预期结果：登录相关，都要判断用户是否完善； 描述：iPhone5s
| [IOS优化]B端-简历管理-顶部选择框（未读简历数量统计问题） | [IOS优化]B端-简历管理-顶部选择框（未读简历数量统计问题）
| [IOS优化]C端： 推荐页-加载更多之后，往顶端滑动屏幕，应该出现搜索框，实际没有 | [IOS优化]C端： 推荐页-加载更多之后，往顶端滑动屏幕，应该出现搜索框，实际没有
| [IOS优化]B端：简历管理页-顶部职位气泡不消失 | [IOS优化]B端：简历管理页-顶部职位气泡不消失，自测。
| [IOS优化]C端搜索结果页-只看可沟通职位，有非直聘职位混入 | [IOS优化]C端搜索结果页-只看可沟通职位，有非直聘职位混入
安卓优化 | [安卓优化]IM优化 | [安卓优化]IM优化，自测 | 0615 | 0620
| [安卓优化]推送优化。 | [安卓优化]推送优化，自测 | 0614 | 0616
| [安卓优化]下拉刷新整体换 |  | 0614 | 0616
后台优化 | [后台优化]B端：职位详情-工作地址包含两项，一个是城市，一个是详细地址。现在详细地址发布的时候填写了，但数据没有读出来。 | [后台优化]B端：职位详情-工作地址包含两项，一个是城市，一个是详细地址。现在详细地址发布的时候填写了，但数据没有读出来。自测
| [后台优化]推送功能优化 | [后台优化]推送功能优化，自测
| [后台优化]IM优化 | [后台优化]IM优化，自测
| [后台优化]C端投递成功推荐优化 | [后台优化]C端投递成功推荐优化，自测
| [后台优化]C端首页推荐结果优化 | [后台优化]C端首页推荐结果优化。自测
| [后台优化]点乐运营推广功能 | [后台优化]点乐运营推广功能。自测
| [后台优化]B端推荐机制优化 | 一、有在招职位时： 1、对在招职位的名称、工作城市、工作经验、学历进行搜索； 2、职位中字段匹配优先级为： 1）职位名称，2）工作城市，3）工作经验，4）学历； 3、职位title切词与简历中最近一份工作职位title切词做匹配 4、城市取职位工作城市，如果没有，取发布城市，再取定位城市，最后取全国，与简历中的城市做匹配 5、工作经验与简历中的工作经验匹配， 6、学历要求与简历中的学历做匹配 排序： 根据搜索结果的相关性+时效+活跃度排序；相关性、时效策略与PC基本保持一致。

## Android5.1.1排期
APP5.2开发任务 | 功能点拆解 | 功能点描述 | 优先级 | 预期耗时 | 实际耗时 | 开发人员
类别调整 | 数据库添加、界面展示 |  | 高 | 3 |  | 杨文鑫、赵勇
接口参数变化、网络库替换 |  |  | 高 | 4 |  | 全体
遗留问题 |  |  | 中 | 3 |  | 全体

## Android5.2排期
APP5.2开发任务 | 功能点拆解 | 功能点描述 | 优先级 | 预期耗时 | 实际耗时 | 开发人员
B端企业职位编辑 | UI开发 | 职位编辑第一步，第二步，芝麻验证现有页面调整 | 高 | 2 |  | 杨文鑫
| 接口开发 | 职位编辑提交接口（和发布接口不一样） |  | 2
| 联调测试 | 发布，编辑接口分别联调 |  | 2
B端职位管理页增加审核状态 | 接口开发 | 增加获取职位列表每一数据项增加字段 | 高 | 0.5 |  | 杨文鑫
| 联调测试 | 联调接口 |  | 1
| 联调测试 | 联调接口 |  | 1
B端职位发布成功页批量邀请 | UI调整 |  | 高 | 1 |  | 杨文鑫、刘昭
| 接口开发 |  |  | 1
| 联调测试 |  |  | 1
C端简历编辑 | UI开发 | 项目经验页，专业技能页，证书奖项页，选择技能页 | 高 | 2 |  | 赵勇
| 接口开发 | 4个接口开发 |  | 1
| 联调测试 | 联调接口 |  | 1.5
B端简历详情页变更 | UI调整 | 针对简历编辑相关页面，展现变更 | 高 | 1.5 |  | 耿嘉荣
| 接口开发 | 获取详情接口增加字段 |  | 1.5
| 联调测试 | 联调接口 |  | 2
B端推荐页 | UI调整 | 推荐列表每项增加更新时间 | 高 | 0.5 |  | 王斌龙
| 接口开发 | 获取列表接口增加字段 |  | 0.5
| 联调测试 | 联调接口 |  | 0.5
英才小秘书 | UI调整 | UI变更，需后台进行配置 | 高 | 1 |  | 邢尔康
| 接口开发 | 小助手消息展开链接获取 |  | 2
| 联调测试 | 需后台开发完内容编辑平台 |  | 2
B端职位详情编辑入口 | UI调整 | 编辑按钮根据职位审核状态动态配置 | 高 | 1 |  | 杨文鑫
| 接口开发 | 获取职位审核状态，接口字段增加 |  | 1
| 联调测试 | 联调接口 |  | 2
IM增加发送语音功能 |  | 设置键盘样式 | 中 | 0.5 |  | 刘昭
IM增加发送图片功能 |  | 设置键盘样式 | 中 | 3
其他页面优化 | 根据UI,产品以及上一版本遗留进行优化 | 我的页面微招聘，简历编辑优化等 | 低 | 3
网络请求库替换 |  |  | 高 | 4 |  | 全体
Dispatcher |  |  | 中 | 4 |  | 刘昭
启动页闪屏 |  | 接口联调、测试 | 中 | 2 |  | 耿嘉荣